## Capa
Registro dos riscos | [6 empty] | Projeto Integrador
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Riscos e Ações |  | Riscos identificados, impacto, probabilidade, ..
| 4 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas outras abas da planilha.
Objetivo: | Tratar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir todos os riscos identificados na coluna descrição dos riscos |  |  |  | Riscos
2 | Incluir as demais informações sobre os riscos. Caso tenha alguma dúvida sobre a coluna, consulte a Aba Param |  |  |  | Param
Objetivo: | Categorizar os riscos
Ref. | Passos |  |  |  | Aba | Comentários
1 | Incluir as categorias identificadas na coluna categoria |  |  |  | Param
2 | Para ajustar a Estrutura Analítica dos Riscos, clique no SmartArt e altere as categorias e subcategorias |  |  |  | EAR
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
1.0 | 2016-06-06 | Ezio Mendonça | Levantamento de possíveis riscos realizado através de brainstorming com equipe.
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1 | 2016-06-07 | Ezio, Gabriel, Deborah e Denis

## Riscos
Cód. | Severidade | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto | Descrição do Impacto | Categoria | Ação | Descrição da ação | Responsável | Previsão | Comentários
1 | 20 | Inoperância do servidor ftp. | 4-Alta | 5-Muito Alto | Atualização do portifólio digital. | Externo | Prevenir | Atualizar até 2 dias antes do fechamento | Toda Equipe | 2016-06-18 | ftp fecha dia 20/06
2 | 20 | Ataque ao servidor. | 4-Alta | 5-Muito Alto | Integridade dos arquivos de atualização. | Externo | Prevenir | Backup do projeto | Toda Equipe | 2016-06-18 | 2 ataques em 3 PI.
3 | 9 | Atraso de tarefas. | 3-Média | 3-Médio | Faltar conteúdo. | Gerência | Mitigar | Acompanhar prazos. | Denis | 2016-06-17
4 | 10 | Baixa na equipe. | 2-Baixa | 5-Muito Alto | Sobrecarga da equipe. | Gerência | Assumir | Redistribuição de responsbilidades | Denis | 2016-06-17
5 | 15 | Falhas no software ou equipamento durante a apresentação. | 3-Média | 5-Muito Alto | Apresentação e avaliação. | Técnico | Prevenir | Fazer testes e manter um pc backup | Gabriel | 2016-06-17 | Backup (Notebook Denis)
6 | 6 | Atraso ou abstenção no dia da apresentação. | 2-Baixa | 3-Médio | Qualidade da apresentação. | Interno | Assumir | Todos da equipe deve se preparar para aparesentar todo conteúdo. | Toda Equipe | 2016-06-20 | Independente da divisão.
7 | 12 | Divergências (Desenvolvido x Solicitado) | 3-Média | 4-Alto | Avaliação do projeto. | Interno | Prevenir | Revisar o projeto com a equipe e orientadores. | Toda Equipe | 2016-06-15 | Verificar data e hora que orientador estará no Senac.

## Grafico
Probabilidade | Matriz de Probabilidade x Impacto
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## Param
|  | Riscos |  |  |  |  | Ações
Legenda | Abas | Severidade | Probabilidade | Impacto | Categoria | Ação | Cód. | Prior.
Definição |  | Probabilidade x Impacto |  |  |  |  | Cód. Risco
Domínio | Capa |  | 1-Muito baixa | 1-Muito baixo | Interno | Prevenir |  | 0-Sem prioridade
| Riscos e Ações |  | 2-Baixa | 2-Baixo | Gerência | Mitigar |  | 1-Baixa
| Grafico |  | 3-Média | 3-Médio | Técnico | Transferir |  | 2-Média
| EAR |  | 4-Alta | 4-Alto | Externo | Assumir |  | 3-Alta
| Param |  | 5-Muito Alta | 5-Muito Alto